КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

КРЫМСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ АДАГУМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРЫМСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 октября 2014 года                       № 109                                    х. Адагум

Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Адагумского сельского поселения Крымского района

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Адагумского сельского поселения Крымского района, в целях оптимизации расходов местного бюджета и установления единых правил формирования муниципальных программ, п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Адагумского сельского поселения Крымского района (приложение).

2. Должностным лицам администрации Адагумского сельского поселения Крымского района руководствоваться настоящим постановлением при разработке муниципальных программ Адагумского сельского поселения Крымского района

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава

Адагумского сельского посе ления

Крымского района

П.Д. Багмут

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации Адагумского сельского поселения Крымского района от 10.10.2014г.№ 109 |
| --- | --- |

Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Адагумского сельского поселения Крымского района

1. Общие положения

1.1. Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Адагумского сельского поселения Крымского района определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, направленных на осуществление муниципальной политики в установленных сферах деятельности Адагумского сельского поселения Крымского района, обеспечение достижения целей и задач социально-экономического развития Адагумского сельского поселения Крымского района, повышения эффективности бюджетных расходов, оптимизацию расходов бюджета Адагумского сельского поселения Крымского района.

1.2. Муниципальная программа представляет собой взаимосвязанный по целям, задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс мероприятий, инициируемых, разрабатываемых, утверждаемых и осуществляемых в соответствии с федеральным и краевым законодательством, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления Адагумского сельского поселения Крымского района и настоящим Порядком, обеспечивающих эффективное решение нескольких задач в области муниципальной политики в установленных сферах деятельности Адагумского сельского поселения Крымского района, требующих длительных сроков реализации.

Муниципальная программа может включать подпрограммы, направленные на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы (далее - подпрограммы).

Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности, решаемых в рамках муниципальной программы задач. Мероприятия подпрограмм в обязательном порядке должны быть увязаны с запланированными результатами подпрограммы.

Муниципальные программы разрабатываются в соответствии с принципами:

соответствия долгосрочным целям социально-экономического развития Адагумского сельского поселения Крымского района;

полноты охвата сфер реализации муниципальной программы/подпрограммы и средств бюджетов Адагумского сельского поселения Крымского района;

измеримости результатов;

согласованности ответственности и полномочий ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы;

регулярного мониторинга результативности и эффективности муниципальных программ.

Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия и термины:

муниципальные программы (далее - МП) представляют взаимосвязанные по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплексы мероприятий, финансируемые за счет средств бюджета Адагумского сельского поселения Крымского района, направленные на решение комплексных межотраслевых (межведомственных) социально-экономических проблем Адагумского сельского поселения Крымского района;

администратор МП - администрация Адагумского сельского поселения Крымского района, осуществляющая разработку, руководство реализацией и подготовку отчетности о ходе исполнения МП;

исполнитель МП - администрация Адагумского сельского поселения Крымского района.

1.3. МП разрабатываются в случае, если для решения поставленных задач требуется комплексный подход и участие в реализации программ администрации Адагумского сельского поселения Крымского района.

1.4. Конкретные сроки реализации МП определяются при их формировании в зависимости от решаемых в рамках МП проблем, ожидаемых результатов и ресурсных возможностей.

1.5. Расходы муниципальных программ не могут быть включены в проекты ведомственных целевых программ. Мероприятия ведомственных целевых программ не могут дублировать мероприятия МП.

1.6. Этапы подготовки и реализации МП включают в себя:

разработку и согласование проекта МП;

экспертизу проекта МП;

отбор МП для финансирования из местного бюджета;

утверждение МП;

реализацию МП;

мониторинг исполнения и оценку результативности МП.

1.7. Сроки подготовки МП:

| N | Этап | Исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и согласование проекта МП | Администрация Адагумского сельского поселения Крымского района | До 1 октября с согласованием главы поселения |
| 2 | Экспертиза проекта МП | Администрация Адагумского сельского поселения Крымского района | В течение 30 дней со дня представления |
| 3 | Направление проекта МП на утверждение | Администрация Адагумского сельского поселения Крымского района | До 15 ноября при наличии положительного экспертного заключения |

## II. Разработка проекта муниципальной программы

2.1. Разработка проекта МП осуществляется в установленные настоящим Порядком сроки. Подготовленный проект МП должен быть согласован с главой Адагумского сельского поселения Крымского района, а также организаций и учреждений, участвующих в реализации МП.

2.2. Проект МП разрабатывается в виде единого документа и содержит следующие разделы:

1) Паспорт МП, который представляется в табличном виде и должен содержать следующую информацию:

титульный лист МП;

наименование МП;

социально-экономическая проблема и основание для разработки;

муниципальный заказчик;

основные разработчики МП;

исполнители МП;

цели и задачи МП (цель МП должна быть сформулирована в одном предложении и соответствовать указанной в МП социально-экономической проблеме Адагумского сельского поселения Крымского района);

объемы бюджетных ассигнований на реализацию МП (в разбивке по годам реализации и источникам финансирования);

целевые показатели и ожидаемые результаты реализации МП;

система организации контроля за исполнением МП.

2) Социально-экономическое обоснование необходимости принятия МП.

3) Цель, целевые показатели и ожидаемые результаты реализации МП.

Формулировка цели программы не должна содержать:

специальные термины, затрудняющие ее понимание лицами, не обладающими профессиональными знаниями в соответствующей сфере деятельности;

термины, понятия и выражения, которые допускают произвольное или неоднозначное толкование цели;

указания на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствиями реализации МП;

указания на пути, средства и методы реализации МП.

Целевыми показателями реализации МП должны быть показатели, использованные для характеристики соответствующей социально-экономической проблемы Адагумского сельского поселения Крымского района.

В МП должны быть указаны значения целевых показателей, которые предположительно будут достигнуты по завершении реализации МП. При наличии ежегодной отчетности о значениях целевых индикаторов плановые значения по ним указываются также за каждый из годов реализации МП.

В исключительных случаях, при отсутствии регулярного статистического наблюдения за показателями, использованными для характеристики социально-экономической проблемы, плановые значения целевых показателей могут не приводиться.

В описании ожидаемых результатов реализации МП должно быть дано качественное описание степени решения социально-экономической проблемы по завершении реализации МП, дана оценка устойчивости ожидаемых результатов.

4) Задачи, мероприятия и ресурсное обеспечение МП:

задачи, решение которых необходимо для достижения цели МП;

перечень мероприятий, направленных на решение задач МП;

плановые объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий МП.

Формулировки задач МП должны быть представлены в виде заданий по достижению определенных результатов к определенному сроку. Результаты, на которые содержится указание в формулировке задачи, должны быть измеримы и, как правило, иметь количественное выражение.

Каждой задаче МП должен быть поставлен в соответствие набор мероприятий. Набор мероприятий должен быть потенциально необходим и достаточен для решения соответствующей задачи.

Формулировка мероприятия должна давать однозначное представление о содержании и масштабе планируемых в рамках мероприятия действий.

Комплексные мероприятия могут быть сформулированы в виде отдельных проектов. Краткое резюме данных проектов представляется в приложении к МП.

В состав мероприятий МП включаются мероприятия, которые предполагаются к финансированию за счет местного бюджета, включая субсидии из районного бюджета на реализацию МП.

Для мероприятий, сформулированных в виде проектов, в кратком резюме представляется следующая информация:

ожидаемые результаты реализации проекта (измеримые, как правило, имеющие количественное выражение);

перечень действий, предполагаемых к реализации в рамках проекта (описание действий должно соответствовать требованиям, установленным для описания мероприятий);

объем бюджетных ассигнований, необходимых для реализации

отдельных действий в рамках проекта; общий объем бюджетных ассигнований на реализацию проекта;

иная информация, необходимая для полноценного представления резюме проекта.

Плановые объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий МП должны быть указаны для каждого мероприятия МП - в целом и раздельно для каждого года реализации МП.

Для каждого года реализации МП указываются суммарные объемы потребности в бюджетных ассигнованиях. Из общей суммы выделяется объем бюджетных ассигнований, который предположительно будет осуществлен за счет субсидий из районного бюджета на реализацию МП.

5) Внешние факторы, способствующие решению социально-экономической проблемы в плановом периоде, включаются в МП только в том случае, если МП предполагает наличие и (или) возникновение таких факторов.

В разделе отражаются:

наличие МП, принятых (разрабатываемых) федеральными, краевыми органами исполнительной власти, иных инициатив федеральных, краевых органов исполнительной власти, способствующих решению социально-экономической проблемы, заявленной в МП;

наличие проектов, прочих инициатив иных организаций (коммерческих, некоммерческих), способствующих решению социально-экономической проблемы, заявленной в МП.

Для каждой инициативы указывается:

каким образом она способствует решению социально-экономической проблемы, заявленной в МП;

степень зависимости успеха реализации МП (достижения цели, решения задач) от фактического осуществления соответствующих инициатив;

механизмы, обеспечивающие или повышающие вероятность осуществления иными субъектами проектов и инициатив, имеющих принципиальное значение для реализации МП.

2.3. Одновременно с проектом МП формируются следующие документы и материалы:

лист согласования проекта МП;

обоснования плановых бюджетных расходов по каждому мероприятию МП (любыми способами, позволяющими удостовериться в необходимости и достаточности плановых бюджетных расходов, предусмотренных на реализацию мероприятий МП);

документы и материалы, подтверждающие предполагаемое участие федеральных, краевых органов исполнительной власти, иных предприятий и организаций в решении соответствующей социально-экономической проблемы Адагумского сельского поселения Крымского района;

иные поясняющие, а также сопроводительные документы и материалы.

МП, предлагаемые к реализации, начинающиеся с очередного финансового года, утверждаются постановлением администрации Адагумского сельского поселения Крымского района в срок до 15 ноября текущего

финансового года. Изменения в ранее утвержденные МП подлежат утверждению в течении финансового года.

## III. Экспертиза проекта МП

3.1. Проекты МП представляются для проведения экспертизы в администрацию Адагумского сельского поселения Крымского района не позднее сроков, указанных в 1.7 настоящего Порядка.

3.2. Администрация Адагумского сельского поселения Крымского района осуществляет экспертизу проекта МП в отношении:

соответствия требованиям, указанным в пунктах 2.1, 2.2, 2.3 настоящего Порядка (за исключением обоснования расходов на реализацию отдельных мероприятий МП);

степени, в которой в соответствии с проектом МП решается социально-экономическая проблема Адагумского сельского поселения Крымского района;

реалистичности предусмотренной проектом МП степени решения социально-экономической проблемы посредством указанных в концепции МП механизмов и мероприятий.

Администрация Адагумского сельского поселения Крымского района осуществляет экспертизу проекта в части, отнесенной к его компетенции.

3.3. По результатам проведения экспертизы в течение 10 рабочих дней администрация Адагумского сельского поселения Крымского района готовит заключение о готовности (неготовности) проекта МП к утверждению.

Заключение о неготовности проекта МП к утверждению должно сопровождаться указанием на элементы МП, не соответствующие установленным требованиям и требующие доработки, и (или) указанием на иные причины, по которым было вынесено заключение о неготовности проекта МП .

## IV. Утверждение МП

4.1. МП утверждаются постановлением администрации Адагумского сельского поселения Крымского района.

4.2. В случае, если Советом Адагумского сельского поселения Крымского района при рассмотрении проекта решения о местном бюджете были внесены изменения, предполагающие исключение из проекта местного бюджета бюджетных ассигнований на реализацию отдельных МП, соответствующие постановлению администрации Адагумского сельского поселения Крымского района об утверждении таких МП подлежат отмене до наступления очередного финансового года.

Проект постановления администрации Адагумского сельского поселения Крымского района об отмене отдельных постановлений, утверждающих МП, подготавливается и вносится разработчиком МП.

Утверждённая МП реализуется за счет средств бюджета Адагумского сельского поселения Крымского района в объемах, установленных решением о местном бюджете Адагумского сельского поселения Крымского района на текущий финансовый год и плановый период, и за счет средств иных

привлекаемых для реализации МП источников.

Финансирование из бюджета Адагумского сельского поселения Крымского района МП, утвержденной в текущем финансовом году после принятия решения о местном бюджете Адагумского сельского поселения Крымского района на текущий финансовый год и плановый период, осуществляется с момента указанного в постановлении администрации об утверждении МП.

## V. Реализация МП

5.1.Уполномоченное должностное лицо администрации Адагумского сельского поселения Крымского района, исполняющее функции разработчика МП:

осуществляет текущую координацию и мониторинг реализации мероприятий МП;

по МП, срок реализации которых завершился в отчетном году, представляет главе Адагумского сельского поселения Крымского района доклад (отчёт) о результатах исполнения МП.

5.2. В течение финансового года в утвержденные МП по инициативе администраторов МП могут вноситься следующие изменения:

а) технические правки, не меняющие цель, задачи, мероприятия МП, объемы бюджетных ассигнований на реализацию программы и иные существенные элементы МП;

б) перемещение (перераспределение) бюджетных ассигнований между мероприятиями МП;

в) снижение или увеличение бюджетных ассигнований на реализацию МП.

Перемещение бюджетных ассигнований между мероприятиями МП не должно изменять плановых объемов бюджетных ассигнований на реализацию каждого из мероприятий МП более чем на 50 %.

5.3. Решение об увеличении объема бюджетных ассигнований на отдельные МП принимается путем внесения изменений в постановление администрации Адагумского сельского поселения Крымского района, утверждающее МП.

Для принятия соответствующих изменений администратор МП представляет материалы, доказывающие необходимость увеличения бюджетных ассигнований на реализацию МП. Наличие возможностей по увеличению финансирования отдельных МП подтверждается администрацией Адагумского сельского поселения Крымского района.

5.4. Ежегодно, не позднее 25 марта администрация Адагумского сельского поселения Крымского района осуществляет оценку эффективности реализации МП и представляет указанные данные главе Адагумского сельского поселения Крымского района.

VI. Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ

6.1. Оценку эффективности реализации МП Адагумского сельского поселения Крымского района осуществляет администрация Адагумского сельского поселения Крымского района (далее – Администрация).

6.2. Оценка эффективности реализации МП проводится ежегодно, не позднее 25 марта, по итогам ее реализации за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации МП.

6.3. Оценка эффективности реализации МП осуществляется на основе отчетов администраторов МП по формам согласно приложению к настоящему Порядку.

6.4. Оценка эффективности реализации МП осуществляется с позиции оценки влияния на вероятность достижения цели МП, решение задач МП следующих факторов:

степень выполнения мероприятий МП, решения задач МП;

осуществление в отчетном году иными субъектами действий и мероприятий, указанных в МП в качестве факторов, способствующих реализации МП (в т.ч. поступление субсидий из районного бюджета на реализацию МП);

степень достижения плановых значений промежуточных целевых показателей МП (при наличии);

сохранение актуальности социально-экономической проблемы Адагумского сельского поселения Крымского района, на решение которой направлена МП;

появление иных факторов, существенно изменяющих вероятность решения цели, задач и мероприятий МП в установленные сроки.

6.5. Критериями оценки эффективности и результативности реализации муниципальных программ являются:

степень достижения заявленных результатов реализации муниципальных программ;

процент отклонения достигнутых показателей результативности от плановых;

динамика расходов на реализацию мероприятий муниципальных программ;

динамика показателей эффективности и результативности реализации муниципальных программ.

6.6. Оценка эффективности реализации МП должна сопровождаться одним из следующих заключений:

а) о целесообразности сохранения МП;

б) о необходимости досрочного прекращения реализации (переработки) МП;

в) о целесообразности сокращения бюджетных ассигнований на реализацию МП.

Заключение о целесообразности сокращения ассигнований на реализацию МП может быть сформировано в случае выявления внутренних и (или) внешних факторов, снижающих потребность в бюджетных ассигнованиях на реализацию МП (в т.ч. ее отдельных мероприятий).

6.7. Проект заключения администрации Адагумского сельского поселения Крымского района направляет главе Адагумского сельского поселения Крымского района для принятия решения о досрочном прекращении реализации МП, переработке МП, сокращении бюджетных ассигнований на реализацию отдельных мероприятий МП.

6.8. На основании заключения в соответствии с поручением главы Адагумского сельского поселения Крымского района администратор программы готовит:

проект постановления администрации Адагумского сельского поселения Крымского района о досрочном прекращении отдельных МП;

проект постановления администрации Адагумского сельского поселения Крымского района о переработке отдельных МП либо проект постановления администрации Адагумского сельского поселения Крымского района о внесении изменений в отдельные МП, предусматривающий сокращение бюджетных ассигнований на их реализацию.

6.9. Переработка отдельных МП осуществляется в порядке, установленном для вновь разрабатываемых МП, начиная с этапа разработки проектов МП.

Принятие изменений в МП, предусматривающих сокращение бюджетных ассигнований на их реализацию, должно быть осуществлено не позднее чем за 1 месяц до представления проекта бюджета Адагумского сельского поселения Крымского района в Совет Адагумского сельского поселения Крымского района.

Ведущий специалист администрации

Адагумского сельского поселения

Крымского района

Ю.Н. Калинкина

Приложение к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Адагумского сельского поселения Крымского района

Отчет

по реализации муниципальной программы

_________________________________________________________________

(название целевой программы)

за _____________________

(период)

Наименование администратора _______________________________________________

(наименование  отдела)

### Отчет об освоении выделенных финансовых средств и выполнении мероприятий муниципальной программы:

рубли

| N п/п | Наименование утвержденных мероприятий | Сроки выполнения (квартал, полугодие, 9 месяцев, год) | Планируемое финансирование мероприятий (за год), в соответствии с целевой программой | Лимит финансирования мероприятия | Фактическое использование выделенных средств | Результат выполнения мероприятий в рамках программы <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | всего | в т.ч. | всего | в т.ч. | всего | в т.ч. | планируемые результаты | фактические результаты |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | прочие источники |  | бюджет поселения | прочие источники |  | бюджет поселения | прочие источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Всего по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 2. Отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы, не требующей финансирования

| N п/п | Наименование утвержденных мероприятий | Сроки выполнения (квартал полугодие, 9 месяцев, год) | Результат выполнения мероприятий в рамках программы <*> |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | планируемые результаты | фактические результаты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего по программе |  |  |

Подводится итог выполнения мероприятий, включая сравнение расчетных и фактических значений показателей непосредственного результата от реализации мероприятия, указываются причины невыполнения (при наличии) утвержденных мероприятий или их несвоевременного выполнения.

Руководитель ___________________ (подпись)

Дата