Отчет

по реализации муниципальной программы

«Социально-экономическое и территориальное развитие Адагумского сельского поселения» Крымского района

за 2024 год

(период)

Наименование администратора: администрация Адагумского сельского поселения Крымского района

- Отчет об освоении выделенных финансовых средств и выполнении мероприятий муниципальной программы:

тыс.рублей

| N п/п | Наименование утвержденных мероприятий | Сроки выполнения (квартал, полугодие, 9 месяцев, год) |  | Планируемое финансирование мероприятий (за год), в соответствии с целевой программой |  |  | Лимит финансирования мероприятия |  |  | Фактическое использование выделенных средств |  |  | Результат выполнения мероприятий в рамках программы <*> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | всего | в т.ч. |  | всего | в т.ч. |  | всего | в т.ч. |  | планируемые результаты | фактические результаты |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | прочие источники |  | бюджет поселения | прочие источники |  | бюджет поселения | прочие источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Мероприятия по уличному освещению | год | год | 565,3 | 532,9 | 0,0 | 565,3 | 532,9 | 0,0 | 565,3 | 532,9 | 0,0 | Оплата услуг за потребленную электроэнергию по уличному освещению-400,3тыс.руб.; установка уличных свтодиодных светильников-65 шт. монтаж уличного освещения ул.Нефтяников в п.Нефтепромысловом - 600 метров | Оплата услуг за потребленную электроэнергию по уличному освещению-367,9тыс.руб.; установка уличных свтодиодных светильников-65 шт. монтаж уличного освещения ул.Нефтяников в п.Нефтепромысловом - 600 метров |
| 2 | Озеленение территории | год | год | 189,5 | 189,5 | 0,0 | 189,5 | 189,5 | 0,0 | 189,5 | 189,5 | 0,0 | Борьба с карантинными растениями (прополка амброзии) -80,0 тыс.руб; содержание трактора(з/ч, ГСМ, ОСАГО) -109,5 тыс.руб.; | Борьба с карантинными растениями (прополка амброзии) -80,0 тыс.руб; содержание трактора(з/ч, ГСМ, ОСАГО) -109,5 тыс.руб.; |
| 3 | Благоустройство территории | год | год | 537,8 | 537,8 | 0,0 | 537,8 | 537,8 | 0,0 | 537,8 | 537,8 | 0,0 | Количество обслуживаемых зон отдыха-10, количество убранных стихийных свалок-6; количество обслуживаемых мест захоронения-9шт; проведение дезинсекции-15000м2;косьба лесополос-25000м2; | Количество обслуживаемых зон отдыха-10, количество убранных стихийных свалок-6; количество обслуживаемых мест захоронения-9шт; проведение дезинсекции-15000м2;косьба лесополос-25000м2; |
| Всего по программе |  |  |  | 1292,6 | 1260,2 | 0,0 | 1292,6 | 1260,2 | 0,0 | 1292,6 | 1260,2 | 0,0 |  |  |

Муниципальная программа «Социально-экономическое и территориальное развитие Адагумского сельского поселения Крымского района» исполнена в сумме 1260,2 тысяч рублей, что составляет 97,5% от плановых назначений. Оплата производилась в соответствии с заключенными договорами, по факту выполнения работ (услуг).

Глава Адагумского сельского поселения

Крымского района                                                                                                                               ___________________                     Кулинич С.П.

04.02.2025г.