Отчет

по реализации муниципальной программы

«Обеспечение безопасности населения Адагумского сельского поселения» Крымского района

за 2024 год

(период)

Наименование администратора: администрация Адагумского сельского поселения Крымского района

- Отчет об освоении выделенных финансовых средств и выполнении мероприятий муниципальной программы:

тыс.рублей

| N п/п | Наименование утвержденных мероприятий | Сроки выполнения (квартал, полугодие, 9 месяцев, год) |  | Планируемое финансирование мероприятий (за год), в соответствии с целевой программой |  |  | Лимит финансирования мероприятия |  |  | Фактическое использование выделенных средств |  |  | Результат выполнения мероприятий в рамках программы <*> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | всего | в т.ч. |  | всего | в т.ч. |  | всего | в т.ч. |  | планируемые результаты | фактические результаты |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | прочие источники |  | бюджет поселения | прочие источники |  | бюджет поселения | прочие источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в Адагумском сельском поселении Крымского района | год | год | 6235,0 | 279,5 | 5955,5 | 6235,0 | 279,5 | 5955,5 | 6235,0 | 279,5 | 5955,5 | Оплата по договорам за техническое обслуживание систем оповещения при ЧС, оборудования систем оперативного контроля паводковой ситуации-2 договора Проведение экстренных мероприятий по расчистке русла реки Псебепс от поваленных деревьев и других древесных остатков-7800м. | Оплата по договорам за техническое обслуживание систем оповещения при ЧС, оборудования систем оперативного контроля паводковой ситуации-2 договора Проведение экстренных мероприятий по расчистке русла реки Псебепс от поваленных деревьев и других древесных остатков-7800м. |
| 2 | Мероприятия по пожарной безопасности в Адагумском сельском поселении Крымского района | год | год | 55,8 | 55,8 | 0,0 | 55,8 | 55,8 | 0,0 | 55,8 | 55,8 | 0,0 | Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре-1 договор | Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре-1 договор |
| 3 | Мероприятия по укреплению правопорядка, профилактике правонарушений, усилению борьбы с преступностью в Адагумском сельском поселении Крымского района | год | год | 9,3 | 9,3 | 0,0 | 9,3 | 9,3 | 0,0 | 9,3 | 9,3 | 0,0 | Приобретение материальных запасов для добровольной народной дружины(ГСМ)-9,3 тыс.руб. | Приобретение материальных запасов для добровольной народной дружины(ГСМ)-9,3 тыс.руб. |
| Всего по программе |  |  |  | 6300,1 | 344,6 | 5955,5 | 6300,1 | 344,6 | 5955,5 | 6300,1 | 344,6 | 5955,5 |  |  |

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения Адагумского сельского поселения Крымского района» исполнена в полном объеме в сумме 6300,1 тысяч рублей.

Глава Адагумского сельского поселения

Крымского района                                                                                                                               ___________________                     Кулинич С.П.

04.02.2025г.